2026 年 6 月学习实践计划书

从学术小白到“视频流 + Agent”最小研究闭环

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 仅系统上过机器学习、深度学习课程，论文阅读与工程复现经验较少，流媒体主链路技术基础有限。 |
| 6 月定位 | 不是冲刺论文创新，而是建立可持续的学习系统：会读论文、会跑视频处理脚本、会把视频转成可检索事件、会记录证据。 |
| 主线方向 | 长期围绕“视频流输入 -> 抽帧/辅助文本 -> 事件索引 -> Agent 检索问答/诊断”推进。 |
| 保底产出 | 2 篇论文精读笔记、1 个 FFmpeg/OpenCV 抽帧实验、1 份事件 schema、1 个可检索视频事件表。 |
| 扩展产出 | 完成 Topic A 最小原型：输入一段视频，生成事件记录，支持简单查询并返回时间戳/关键帧证据。 |

总判断: 6 月不要把目标设成“成为 CV 研究者”或“读懂所有前沿论文”。更现实也更有价值的目标，是把论文阅读、视频工程和 Agent 实验接成一个小闭环。只要这个闭环能跑通，你后面 7-9 月的开题、复现和导师沟通都会稳很多。

1. 你现在的起点：不要把自己误判成零基础

你不是完全零基础。你有计算机本科背景、嵌入式/C++经验、视频插件工作经验，也上过机器学习和深度学习课程。真正缺的是三件事：第一，论文阅读的路径感；第二，视频流媒体主链路的可操作经验；第三，把 AI/CV/Agent 工具组合成实验系统的实践经验。

| 维度 | 当前状态 | 6 月应对方式 |
| --- | --- | --- |
| 论文 | 能理解课程概念，但缺少“为什么读、读到什么程度、如何转成实验”的经验。 | 采用问题驱动读法：每篇论文只抓问题、方法、数据、指标、可复现模块、对自己题目的启发。 |
| AI/CV | 有 ML/DL 课程基础，但模型训练、数据处理、评估脚本经验不足。 | 先不训练大模型，优先用现成模型/API/OpenCV/轻量检测工具做视频事件化。 |
| 流媒体 | 当前接触视频插件，但对 FFmpeg、RTSP/RTMP、抽帧、转码、时间戳、码率等主链路仍需补齐。 | 用 FFmpeg 命令和 Python/OpenCV 做最小可运行实验，先会观察和记录，再谈架构。 |
| Agent | 有兴趣，但容易停留在聊天机器人或框架名词。 | Agent 必须调用真实工具：search_events、get_frame、summarize_clip、verify_answer。 |
| 时间 | 工作日约 2 小时，周末每天约 6 小时。 | 每周只设一个主任务，产出优先于收藏资料。 |

心理锚点: 你的 6 月不是补课月，而是建立“能持续产出”的实践月。学术小白最怕一开始就读太难、做太大、拖太久；所以本计划把论文、技术和项目都压成小步快跑。

2. 论文阅读：基础论文和前沿论文怎么取舍

建议采用“夹心读法”，不是从最基础一路顺序读到前沿，也不是直接硬啃最前沿论文。你需要先读 1-2 篇能建立地图的基础/综述/benchmark，再读 2-3 篇与你开题高度相关的前沿方法论文，最后把论文拆成可实现模块。

| 层级 | 6 月读什么 | 读到什么程度 | 不做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入门地图 | 长视频理解、Video-RAG 或多模态 RAG 的概览/benchmark，如 LongVideoBench、Video-MME。 | 知道问题为什么难：长上下文、证据定位、成本、时序结构、评估指标。 | 不追求看懂所有模型细节和排行榜。 |
| 方法主线 | Video-RAG、DrVideo 这类把视频转成文档/辅助文本/证据检索的论文。 | 抓住可复现思想：抽帧、辅助文本、索引、检索、证据返回。 | 不复现完整 benchmark，不训练大模型。 |
| Agent 加层 | HM-RAG、RAVEN、LVAgent 或相关 Agentic Video/RAG 工作。 | 只看 Agent 如何拆任务、调工具、合并证据、做验证。 | 不陷入多 Agent 框架堆砌。 |
| 工程补充 | FFmpeg/OpenCV/向量检索/Agents SDK 或 LangGraph 文档。 | 能转成实验脚本和工具函数。 | 不把文档学习当作独立目标。 |

2.1 6 月论文清单

| 优先级 | 论文/资料 | 本月任务 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必读 1 | LongVideoBench 或 Video-MME | 了解长视频/多模态视频评估怎么设计问题、指标和数据。 | 1 页中文笔记：问题、指标、可借鉴处。 |
| 必读 2 | Video-RAG | 理解低成本长视频理解的基本管线：辅助文本、检索增强、回答。 | 1 页精读笔记 + 画出自己的轻量版管线图。 |
| 必读 3 | DrVideo | 学习“视频转文档/证据检索”的思路。 | 提炼可复现模块：video document、retrieval、evidence。 |
| 选读 1 | HM-RAG 或 RAVEN | 只看 Agent/图结构/层级记忆如何组织视频证据。 | 列出 3 个可以放进自己系统的工具函数。 |
| 工程文档 | FFmpeg 官方文档、OpenCV VideoCapture、向量库入门文档。 | 边查边做，不要求系统读完。 | 命令记录 + 可运行脚本。 |

2.2 每篇论文固定读法

第一遍 20 分钟：只读摘要、引言、图 1、结论，写下这篇论文解决什么痛点。

第二遍 60-90 分钟：读方法和实验，标出输入、输出、模块、指标、数据集。

第三遍 30 分钟：只回答一个问题：它能给我的 Topic A/D 原型带来什么可实现模块？

最后 20 分钟：写 6 行笔记，不写长篇翻译。每篇论文必须产出一张“方法拆解表”。

阅读边界: 6 月读论文的目标不是证明你学术能力强，而是帮你做出最小原型。凡是不能转成问题定义、系统模块、实验指标或导师沟通材料的内容，本月都可以先跳过。

3. 技术基础学习与实践

技术学习不要按课程目录推进，而要按系统链路推进。6 月只打通一个最小链路：拿到视频 -> 抽帧/截图片段 -> 生成结构化事件 -> 建索引 -> 查询返回证据。C++ 可以保留为长期护城河，但 6 月原型优先用 Python，因为它更适合快速实验和论文复现。

| 模块 | 本月学习内容 | 实践任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 | Python、uv/venv、Git、README、实验目录结构。 | 建立 video-agent-lab 项目目录，记录依赖和运行命令。 | 别人按 README 能跑通一个脚本。 |
| 视频输入 | FFmpeg 命令、容器/编码、帧率、时间戳、RTSP/本地文件。 | 用 FFmpeg 对 1-2 段视频做信息查看、抽帧、截取片段。 | 能解释 fps、duration、bitrate、pts/dts 的基本含义。 |
| 抽帧与证据 | OpenCV VideoCapture、关键帧/间隔抽帧、截图命名规范。 | 每隔 N 秒抽 1 帧，保存 frame_id、timestamp、path。 | 生成 frames/ 与 metadata.csv/json。 |
| 事件 schema | 把视觉/语音/文本结果统一成事件记录。 | 设计 event_id、start_time、end_time、objects、description、evidence_frames、source。 | 能把一段视频转成 10-30 条人工/半自动事件。 |
| 检索 | SQLite/JSONL、关键词检索、向量检索的最小概念。 | 先做关键词检索，再扩展 embedding 检索。 | 输入问题，返回 Top-K 事件和时间戳。 |
| Agent | 工具调用、结构化输出、证据验证。 | 写 3 个工具函数：search_events、get_evidence、answer_with_citations。 | 回答必须带 timestamp 和 evidence_frame。 |

3.1 推荐项目结构

建议 6 月新建一个独立实验仓库或子目录，结构保持简单：

data/raw/：原始视频，优先放公开或自采无隐私视频。

data/frames/：抽帧结果，文件名包含 video_id 和 timestamp。

data/events.jsonl：事件记录，一行一个事件。

src/extract_frames.py：抽帧脚本。

src/build_events.py：人工/半自动事件生成脚本。

src/search_events.py：检索脚本。

notes/papers/：论文笔记。

README.md：本周能跑什么、怎么跑、还有什么问题。

3.2 最小事件 schema

| 字段 | 含义 | 6 月是否必须 |
| --- | --- | --- |
| video_id | 视频编号或文件名。 | 必须 |
| event_id | 事件编号。 | 必须 |
| start_time/end_time | 事件时间范围，单位秒。 | 必须 |
| description | 事件自然语言描述。 | 必须 |
| evidence_frames | 关键帧路径列表。 | 必须 |
| objects/entities | 人物、物体、地点、设备等实体。 | 建议 |
| source | 人工标注、OCR、ASR、检测模型或规则。 | 必须 |
| confidence | 置信度或主观可靠性说明。 | 建议 |

4. 6 月目标：保底目标与扩展目标

| 类别 | 保底目标 | 扩展目标 |
| --- | --- | --- |
| 论文 | 精读 2 篇：Video-RAG + LongVideoBench/Video-MME 二选一；每篇 1 页笔记。 | 精读 4 篇：再加入 DrVideo 和 HM-RAG/RAVEN；形成 related work 小地图。 |
| 视频工程 | 跑通 FFmpeg 信息查看、抽帧、截取片段；整理 10 条命令记录。 | 增加 RTSP/本地流模拟，记录延迟、帧率、丢帧等观察。 |
| 数据化 | 为 1 段 3-10 分钟视频手工/半自动生成 10-30 条事件。 | 为 2-3 段视频生成事件，并统一 schema。 |
| 检索 | 用关键词检索返回相关事件和时间戳。 | 加入向量检索或混合检索，输出 Top-K 证据。 |
| Agent | 先不用复杂框架，写一个函数式 answer_with_evidence。 | 用 Agents SDK/LangGraph 做工具调用 Demo。 |
| 导师沟通 | 月底整理 1 页 Topic A/D 验证结论。 | 带着可运行 Demo 和方法图与导师沟通。 |

6 月成功标准: 月底你能说清楚三件事就算成功：我读过哪些论文，它们给我的系统带来什么模块；我能如何把视频变成结构化事件；我下一步更适合走 Topic A 还是 Topic D。

5. 四周执行计划

| 周次 | 主题 | 工作日任务 | 周末任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 建立地图与环境 | 读 LongVideoBench/Video-MME；安装工具；收集 1-2 段公开视频。 | 跑通 FFmpeg 信息查看、抽帧、截图；写实验 README。 | 论文笔记 1；FFmpeg 命令记录；frames/ 示例。 |
| 第 2 周 | Video-RAG 思想转工程 | 精读 Video-RAG；设计自己的轻量管线图。 | 写 extract_frames.py 和 events.jsonl 草稿；手工标 10 条事件。 | 论文笔记 2；事件 schema v0；10 条事件。 |
| 第 3 周 | 检索与证据返回 | 读 DrVideo；实现关键词检索；整理时间戳证据。 | 写 search_events.py；准备 5 个问题测试。 | Top-K 检索结果；问题-证据表；DrVideo 笔记。 |
| 第 4 周 | Agent/D 方向小验证 | 选读 HM-RAG/RAVEN 或日志诊断资料；写工具函数接口。 | 实现 answer_with_evidence；整理 Topic A/D 对比结论。 | 最小问答 Demo；月底复盘；7 月论文清单。 |

5.1 每周固定节奏

| 时间 | 建议安排 | 产出要求 |
| --- | --- | --- |
| 周一 2h | 复盘上周，确定本周唯一主任务。 | 写 5 行周计划。 |
| 周二 2h | 视频工程实验：FFmpeg/OpenCV/脚本。 | 提交或保存一个可运行变化。 |
| 周三 2h | 论文阅读。 | 更新论文拆解表。 |
| 周四 2h | 检索/Agent/数据结构实验。 | 新增一个函数或一个样例。 |
| 周五 2h | 整理笔记、命令、问题清单。 | README 或学习日志更新。 |
| 周六 6h | 长项目块：把本周主任务跑通。 | 可运行脚本或 Demo。 |
| 周日 6h | 上午补缺口，下午写文档和复盘，晚上休息。 | 周复盘 + 下周待办。 |

6. 风险控制与降级规则

| 风险 | 表现 | 降级处理 |
| --- | --- | --- |
| 读论文卡住 | 公式、模型细节、实验设置看不懂，读 3 小时没有输出。 | 只读摘要/图/方法框架，先写“我能复用什么”，跳过细节。 |
| 技术范围爆炸 | 同时想学 FFmpeg、GStreamer、WebRTC、VLM、Agent 框架。 | 6 月只保留 FFmpeg/OpenCV/JSONL/关键词检索。其他放入 later list。 |
| Demo 做不出来 | 抽帧、索引、查询任一环节阻塞超过 2 天。 | 改成人工事件表 + 简单检索，先保证闭环。 |
| 过度追前沿 | 论文越看越新，但代码没有进展。 | 每读 1 篇论文必须转成 1 个字段、1 个模块或 1 个实验问题。 |
| 自我否定 | 觉得自己学术太弱、基础太差，不敢开始。 | 把任务缩到 30 分钟：跑一条命令、读一张图、写 5 行事件。 |

关键提醒: 6 月任何时候都可以降级，但不要中断。保底路线跑通，比完美路线停在收藏夹里强得多。

7. 月底检查表

[ ] 我是否完成至少 2 篇论文笔记？

[ ] 我是否能用自己的话解释 Video-RAG/DrVideo 为什么适合我的题目？

[ ] 我是否跑通过 FFmpeg 抽帧、截取片段、查看视频信息？

[ ] 我是否为至少 1 段视频生成了 events.jsonl 或等价事件表？

[ ] 我是否能输入一个问题，返回相关事件、时间戳和关键帧证据？

[ ] 我是否整理了 Topic A 与 Topic D 的适配度对比？

[ ] 我是否写下 7 月要读的 6-8 篇论文清单？

8. 参考论文与资料入口

| 资料 | 用途 |
| --- | --- |
| LongVideoBench / Video-MME | 建立长视频理解与多模态视频评估的地图。 |
| Video-RAG | 学习低成本长视频检索增强思路，是 6 月最重要的方法论文。 |
| DrVideo | 学习把长视频转成文档和证据检索的问题设定。 |
| HM-RAG / RAVEN | 观察 Agent、层级记忆、结构化视频表示如何进入视频理解系统。 |
| FFmpeg 官方文档 | 视频输入、转码、抽帧、截取片段、流处理基础。 |
| OpenCV VideoCapture | 快速读取视频帧和构建 Python 实验脚本。 |
| OpenAI Agents SDK / LangGraph | 后续做工具调用与 Agent 工作流时参考。 |